多摩北部都市広域行政圏・青少年健全育成事業

第１２回多摩六都高校生写真展実施要項 （案）

30.01．15版

1.名称  　多摩六都高校生写真展（第１２回）

2.略称　　合同写真展（第１８回）

3.目的　　多摩北部地区を中心とした高等学校の写真部等が日常の作品を持ち寄り交流することで、絆を深め、写真技術の向上と部活動の活性化を図り、地域に貢献をする。

4.主催　　多摩北部都市広域行政圏協議会

5.共催　　合同写真展実行委員会（委員長　都立久留米西高等学校長）、清瀬市教育委員会

6.会期（公開日時）

平成３０年３月２１日（水・祝）～３月２５日（日）（５日間）

午前９時～午後５時（初日は午後２時から、最終日は午後３時まで）

３月２１日（水・祝）　搬入・設営・開会式は午前９時３０分～午後１時３０分まで

7.会場　清瀬市郷土博物館　ギャラリー

東京都清瀬市上清戸２－６－４１　ＴＥＬ　０４２４－９３－８５８５

8.注意事項（作品規格等）

（１）　コンテストではない。１校あたりの展示枚数は基本的に定めない。新規作品が望ましいが、無理の無い範囲で日常活動の作品を持ち寄る。ただし、作品数が大幅に増加した場合は、出品者一人あたりの出品数を制限することがある。

（２）　作品規格は、「ガラス額縁は危険なため使用しない」こと以外は、特に定めない。壁ねじ等にかけ展示を行う。各校で今までの展示経験を生かした展示方法は容認する。例年、台紙から紐が外れたり、剥がれ落ちる作品があるので、注意する。

（３）　肖像権に配慮し、写った人に展示の許可を取る。

（４）　取材等で報道される可能性があることを部員に周知する。

9.展示方法

（１）　各校の展示スペースは、全体の作品数の集計後、割り振る。

（２）　多摩北部都市広域行政圏・青少年健全育成事業のコーナーを造り、展示壁面は半切額縦２枚分とする。

（３）　展示には原則として壁ねじを使用する。作品は２段がけを基本とする。ただし、各校の展示場所の区割り内の配置は各校に委ねる。

（４）　キャプションはＡ６サイズ横とし、額縁等の下部中央に、セロハンテープ等でとめる。作品コメントを入れる　　場所ももうける。

（５）　各校展示スペース上部に学校名（都市名入り）を表示する。

10.会場備品　　受け付け用机、 壁ねじ２５０コ(サイズまちまち)、（フック本数　７６本１コ掛けの時）

11.各校準備物　　　作品の他設営に必要と思われる物、セロテープ、カッター、巻き尺、学校紹介パンフ５部、　　　　　　　　　可能であれば、脚立

12.搬入・設営　　　平成３０年３月２１日（水・祝）　午前９時３０分

簡単な開会式（午後１時時００分目標）、（設営が終わっていない学校は作業を中断）

照明は郷土博物館の職員の方が後に行う。

額縁等を運んだ空箱等は準備室に保管可能です。

13.撤去・搬出　　平成３０年３月２５日（日）　午後３時１０分　　　撤去は各校ごとに行う。

撤去後、閉会式（午後４時００分予定）

14.主催者関連部署　　　清瀬市教育委員会教育部生涯学習スポーツ課　担当　生涯学習係（若林　幹輝）

清瀬市元町１－２－１１　アミュー５階

ＴＥＬ　０４２４－９５－７００１    ＦＡＸ　０４２４－９５－７００７

Eメール gakushu@city.kiyose.lg.jp

15.費用分担　　　各校の負担なし（郷土博物館ギャラリー施設使用料　　無料）

生涯学習スポーツ課負担分

パンフ・学校名表示用紙　４００枚（パンフ２００部、Ｂ４用紙２枚組８ページ）

（３０年度オレンジ色、２９年度水色、２８年度黄色）三色を順番で使用、

校名表示各校２枚（合計２４枚程度）

賞状（Ａ４横、１５０枚）・キャプション（Ａ６横）用紙（ケント紙Ａ４、１００枚）

※来場者アンケート用紙作成・回収箱、アンケート集計、新聞社への広報、清瀬市報に案内、多摩六都フェアのパネル作成、および外看板作成は生涯学習スポーツ課で行う。設営時の脚立を準備する。（平成26年度より脚立3台）

16.仕事分担

①要項作成・会場確認・清瀬市教育委員会生涯学習スポーツ課との連絡調整、会計、参加賞関係、

（久留米西　宮原）

②作品一覧・キャプション作成、（久留米西　宮原）

③賞状印刷　　（大泉　宮﨑、榎本）

④展示計画　　（久留米西　若尾）

⑤校名表示作成・印刷、パンフ原稿作成　　（小金井北　村田）

⑥パンフ印刷　　（小平　橋田）

⑦作品一覧（１５０枚）・キャプション印刷　（東久留米総合　柏木）

⑧芳名帳・ボールペン　　（久留米西　宮原）

⑨生徒アンケート用紙等用意・生徒アンケート集計　（瑞穂農芸　酒井）

⑩開会式指導　：（清瀬　張替）

⑪閉会式指導　：（清瀬　張替））

⑫当日掲示物　ひも　セロハンテ－プ 虫ピン、など　（久留米西　宮原）

⑬ポスター・宣伝　各校

17.受付管理分担（各校で分担（土・日・祝日））、平日は生涯学習スポーツ課で対応

３月　２１日（水・祝）　　14時～17時(千早) （大泉）

３月　２４日（土）　　9時～13時　(小平南)（田無工業） 　13時～17時( 武蔵村山)（小平）

３月　２５日（日）　　9時～12時  (小金井北)（清瀬） 　12時～15時(東久留米総合)（瑞穂農芸）

受付管理内容

１　朝、受付の机を用意（ギャラリーの中）、看板を正門に括り付ける。

２　受付で来場者に声をかけ、芳名帳の記入のお願い、パンフの配布、アンケート記入の依頼をする。

午前、午後の来場人数を記入。

３　閉場時間、看板を１階の入口に片付け,　受付机をギャラリーの中に入れる。

18.今後の連絡方法について

都立高の担当者は、タイムスのメールで連絡をとる。

私立校の担当者もメールで連絡をとれるようにする方向でいきたい。

連絡先　　東京都立久留米西高等学校　　　　写真部顧問　宮原　俊夫、若尾　保孝

TEL　０４２－４７４－２６６１　　FAX　０４２－４７５－９００２

ｅメール　Toshio_Miyahara@member.metro.tokyo.jp

tokosharen@excite.co.jp(都高写連用メール)

東京都高等学校写真連盟公式ホームページ　　http://www.geocities.jp/tokosharen/

19.出品作品の登録

１．作品一覧　　入力用ファイルは東京都高等学校写真連盟公式ホームページからダウンロード

htttp://geocities.jp/tokosharen

①多摩六都高校生写真展をクリック、

②多摩六都高校生写真展のページの「参加校関係者はここをクリック」をクリック

③パスワードを求めてくるので「otomodachi」を入力、ＯＫをクリック

④出品作品一覧のエクセルのファイルをダウンロード

２．校長挨拶文（学校名・校長氏名はのぞき、３９字×４行以内（横書き）,タイトル不要、共通タイトルは（「多摩六都高校生写真展に寄せて」）、字数オーバーはしないでください。

部活紹介文（３９字×４行以内）字数オーバーはしないでください。

入力用ファイルは東京都高等学校写真連盟公式ホームページからダウンロード

htttp://geocities.jp/tokosharen

○上記１，２を各校が２月１５日(木）までに（後の作業があるので必着）

tokosharen@excite.co.jp に添付ファイルの形で送信する。

○メールの件名は　29合同写真展○○高校　としてください。（自動仕分けのため、数字は半角）

※　作品一覧送付後の作品の変更は不可とする.作成後の作品一覧は参加校と参加者にのみ配る。

※　会場へは公共の交通機関で来ていただくように各校で保護者、友人生徒に連絡。

※　作品等の破損については補償されない。

※　大雪、大雨時の対応について

設営時（３月２１日（水・祝））　　翌日の３月２２日（木）午後４時に変更、到着校毎に設営

撤去時（３月２５日（日））

当日　教員・清瀬市教育委員会で展示撤去、物品は各校が後日引取り

21.設営段取り　午前９時３０分～午後１時３０分

１　展示場所割り当てを確認の上、設営作業

２　キャプションは作品の下にテープで留める。

３　各ブース学校名表示は虫ピンで留める

４　割り当て内の配置は各校に任せる。

５　額縁等を運んだ空箱等は準備室に保管可能です。

６　学校案内５部を受付に置く。

開会式次第（午後１時頃）

１．開式の辞

２．実行委員長挨拶（宮澤　良美）　（都立久留米西高等学校長）

３．気になる作品投票方法等説明・用紙配布（（　　　）高校）

４．諸連絡

５．閉式の辞

22.撤去段取り　午後３時１０分～午後５時００分

１　虫ピンは透明ケースの中へ（おれたもの等は廃棄用の缶の中へ）

２　展示フックは準備室所定場所へ

３　壁ねじはバケツの中へ

４　ゴミは持ち帰り

閉会式内容（目標　午後４時００分頃）

１．開式の辞、

２．実行委員長挨拶、　（都立久留米西高等学校長）

３．来賓挨拶（清瀬市教育委員会）

４．気になる作品投票結果発表、（上位３人に作品を持ってもらい作品の解説）

５．賞状授与（各校代表）、

６．各校代表挨拶

７．閉式の辞